Plan de acción para la ejecución de un proyecto móvil contextualizado

Oscar David Pinzón Guio

ID 957873

Dylan Zabala Barón

ID 918529

Grupo 1

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Facultad de Ingeniería

Programa Ingeniería de Sistemas

Computación movil

NCR 40-67844

Docente

Edwin Albeiro Ramos Villamil

Marzo de 2026

- Problema Central y Contexto

Descripción del Problema

En instituciones educativas de nivel básico y medio, la gestión académica diaria (registro de calificaciones, control de asistencia, comunicación con familias y envío de observaciones) aún depende en gran medida de procesos manuales, hojas de cálculo descentralizadas o sistemas web que requieren acceso desde computadores de escritorio. Esta limitación genera:

- Retrasos en la retroalimentación: Los docentes no pueden registrar notas u observaciones en tiempo real desde el aula.

- Barreras de comunicación: Las familias reciben información académica con desfase temporal, dificultando el acompañamiento oportuno.

- Fragmentación de datos: La información se dispersa en múltiples canales (papel, correo, mensajería informal), afectando la trazabilidad y consistencia.

Actores Involucrados

Cada actor del ecosistema educativo experimenta la problemática de manera diferente:

| Actor | Rol en el Problema | Necesidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Docentes | No pueden registrar evaluaciones desde el aula | Herramientas ágiles para trabajar desde cualquier lugar |
| Familias/Acudientes | Reciben información tardía | Acceso inmediato al rendimiento académico |
| Estudiantes | Retroalimentación diferida | Comunicación fluida y oportuna |
| Administrativos | Datos dispersos y difíciles de consolidar | Información centralizada para reportes |

El problema se presenta en un contexto académico-institucional, donde la movilidad del docente (entre aulas, patios, reuniones) y la necesidad de inmediatez en la comunicación con las familias exigen una solución que trascienda las limitaciones del acceso exclusivo a escritorio. El aprendizaje móvil (m-learning) permite capturar información en tiempo real e integrar conectividad y colaboración en actividades del aula (Alizada, 2023).

- Justificación de la Necesidad

¿Por qué es relevante resolver este problema?

- Inmediatez pedagógica: La retroalimentación oportuna es un factor crítico en el aprendizaje. Poder calificar y observar en el momento de la actividad mejora significativamente el impacto educativo.

- Inclusión digital familiar: Muchas familias acceden principalmente a internet desde dispositivos móviles. Una app móvil democratiza el acceso a la información académica, ofreciendo a los estudiantes flexibilidad para aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento (eLearning Industry, 2023).

- Eficiencia operativa: Reducir la carga administrativa de los docentes les permite dedicar más tiempo a la enseñanza.

- Consistencia de datos: Centralizar el registro en tiempo real minimiza errores de transcripción y pérdida de información.

Consecuencias de no actuar

- Desmotivación estudiantil por retroalimentación tardía.

- Sobrecarga administrativa para docentes y coordinadores.

- Desconfianza de las familias por falta de transparencia.

- Dificultad para generar reportes institucionales confiables.

- Propuesta de Valor y Objetivos del Proyecto

Propuesta de Valor

MonteVerde Mobile es una aplicación móvil multiplataforma (iOS/Android) desarrollada en React Native que extiende la plataforma web existente como plataforma web, permitiendo a docentes registrar calificaciones, asistencia y observaciones en tiempo real desde su dispositivo móvil, mientras las familias reciben notificaciones instantáneas y consultan el progreso académico de sus hijos desde cualquier lugar (Meta Platforms, 2026).

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que complemente el ecosistema MonteVerde, facilitando la gestión académica móvil para docentes y el seguimiento educativo en tiempo real para familias.

Objetivos Específicos

| Código | Objetivo |
| --- | --- |
| OE-01 | Implementar autenticación segura con JWT compatible con la API REST existente en Flask (Calmops, 2026). |
| OE-02 | Desarrollar módulo de calificaciones móvil con interfaz optimizada para ingreso rápido de notas por estudiante y asignatura. |
| OE-03 | Crear sistema de registro de asistencia con selección táctil y sincronización offline-first. |
| OE-04 | Implementar módulo de mensajería con notificaciones push para comunicación docente-familia (Invesp, 2026). |
| OE-05 | Diseñar dashboard familiar con visualización clara de promedios, asistencia y observaciones. |
| OE-06 | Garantizar experiencia de usuario consistente entre plataformas iOS y Android mediante componentes reutilizables (Expo, 2026). |

- Usuarios Objetivo y Beneficios Esperados

Perfiles de Usuario

Docente (Usuario Primario)

- Perfil: Profesional de la educación, edad 25-60 años, competencia digital básica-intermedia.

- Necesidades: Registrar notas rápidamente, marcar asistencia en clase, enviar observaciones puntuales, comunicarse con familias.

- Contexto de uso: Aula, patio, sala de profesores, desplazamientos entre sedes.

Familia/Acudiente (Usuario Secundario)

- Perfil: Padre, madre o cuidador de estudiante, edad 20-55 años, acceso principal a internet vía móvil.

- Necesidades: Consultar notas y asistencia en tiempo real, recibir alertas de inasistencia o bajo rendimiento, comunicarse con docentes.

- Contexto de uso: Hogar, trabajo, desplazamientos diarios.

Administrador (Usuario de Soporte)

- Perfil: Coordinador académico o directivo, requiere visión global del sistema.

- Necesidades: Supervisar adopción de la app, generar reportes de uso, gestionar permisos.

Beneficios Esperados

| Usuario | Beneficio Concreto | Impacto Medible |
| --- | --- | --- |
| Docente | Registro de notas más rápido mediante interfaz táctil optimizada | Reducción de tiempo administrativo semanal |
| Docente | Notificación inmediata de inasistencias justificadas | Mejora en precisión del control de asistencia |
| Familia | Acceso a información académica en <3 toques desde el home | Aumento en frecuencia de consulta del portal |
| Familia | Alertas push sobre observaciones o bajas calificaciones | Intervención temprana en dificultades académicas |
| Institución | Consolidación automática de datos para reportes | Reducción de errores en boletines institucionales |

- Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida del Software

Metodología Seleccionada: Agile Adaptado para Contexto Académico

Justificación

Para un proyecto educativo de 8 semanas, se propone una adaptación ligera de Scrum que equilibra estructura metodológica con flexibilidad académica:

- Iteraciones cortas: Sprints de 1-2 semanas permiten entregas parciales alineadas con evaluaciones del curso (Schwaber & Sutherland, 2020).

- Entregables definidos: Cada hito académico (mockups, prototipo funcional) se integra como objetivo de sprint.

- Feedback continuo: Revisiones semanales con el docente facilitan ajustes tempranos y aprendizaje iterativo.

- Enfoque MVP: Priorizar funcionalidades esenciales garantiza un producto demostrable al final del curso (Ries, 2024).

Ciclo de Vida del Software (SDLC)

| Semana | Fase | Actividades Clave | Entregables / Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y Planificación | • Revisión de API Flask existente (MonteVerde backend) • Definición de alcance MVP para 8 semanas • Setup de entorno React Native + Expo • Creación de backlog priorizado | • Entorno de desarrollo configurado • Backlog de historias de usuario • Alcance del proyecto definido |
| 2-4 | Diseño de Interfaz | • Wireframes de baja fidelidad en Figma • Diseño de componentes (login, dashboard, notas) • Validación de flujos de navegación (React Navigation) | • Entregable 2: Documento de diseño • Mockups de pantallas principales en Figma |
| 5-6 | Desarrollo Funcional | • Sprint A: Autenticación JWT + navegación base • Sprint B: Módulo calificaciones (CRUD básico) • Sprint C: Integración con API Flask + pruebas | • App funcional con login • Módulo de calificaciones operativo • Conexión estable con backend |
| 7 | Pruebas y Ajustes | • Testing en dispositivos reales (Android/iOS) • Corrección de bugs y optimización de UX • Redacción de documentación técnica y manual | • Reporte de pruebas • Versión estable de la app • Documentación técnica breve |
| 8 | Entrega Final y Demo | • Compilación de APK/IPA para instalación • Presentación funcional (registro → sincronización) • Reflexión técnica y lecciones aprendidas | • Entregable Final: APK/IPA • Presentación en vivo • Repositorio final en GitHub |

- Casos de Uso Clave

Caso de Uso 1: Registro de Calificación Básica (Docente)

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Actor Principal | Docente (usuario de prueba) |
| Precondición | Docente autenticado con credenciales de demo; curso asignado en backend |
| Flujo Principal | 1. Docente abre app y accede a "Mis Cursos" 2. Selecciona un curso de la lista cargada desde API 3. El sistema muestra estudiantes del curso con campo de nota vacío 4. Docente ingresa valor numérico (0.00-5.00) para un estudiante 5. Al presionar "Guardar", la app envía POST a /api/calificaciones/guardar 6. Sistema confirma con mensaje visual "Nota registrada" |
| Flujo Alternativo | 5a. Sin conexión: muestra alerta "Sin conexión. Intente más tarde" (sin persistencia offline en versión académica) |
| Postcondición | La calificación queda almacenada en MySQL y es visible en la versión web de MonteVerde |
| Requisitos No Funcionales | - Respuesta de API < 3 segundos en red estable - Validación de rango de nota en frontend y backend - Interfaz legible en pantalla de 5.5" mínimo |

Caso de Uso 2: Consulta de Notas por Familia

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Actor Principal | Familia/Acudiente (usuario de prueba) |
| Precondición | Usuario familiar vinculado a estudiante en base de datos; app instalada y autenticada |
| Flujo Principal | 1. Familia inicia sesión con credenciales de demo 2. App muestra dashboard con nombre del estudiante asociado 3. Sección "Calificaciones" lista asignaturas con promedio del período 4. Al tocar una asignatura, se expande detalle de notas por actividad 5. Opción "Actualizar" permite refrescar datos desde API |
| Flujo Alternativo | 2a. Si el usuario tiene múltiples hijos vinculados, muestra selector para cambiar de estudiante |
| Postcondición | Familia visualiza información académica actualizada; no se permiten modificaciones desde este rol |
| Requisitos No Funcionales | - Carga inicial de dashboard < 2 segundos - Diseño responsive para orientación vertical - Manejo elegante de errores de conexión (mensaje amigable) |

- Cronograma preliminar

| Semana | Fase | Actividades Clave | Entregable | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y Setup | - Revisión documentación API MonteVerde - Configuración entorno Expo + React Native - Definición de historias de usuario mínimas | - Repositorio GitHub inicializado - Documento de alcance (1 página) | - App "Hello World" ejecutándose en Expo Go - Conexión exitosa a API Flask desde Postman |
| 2 | Diseño UX/UI | - Wireframes en Figma de 3 pantallas clave: Login, Dashboard Docente, Formulario de Notas - Definición de paleta de colores y tipografía | Mockups (PDF con pantallas + flujo de navegación) | - Mockups validados por docente - Coherencia visual con versión web existente |
| 3 | Prototipo Navegación | - Implementación de React Navigation - Pantallas estáticas con datos hardcodeados - Pruebas de usabilidad básicas | - Prototipo navegable en Expo Go | - Navegación fluida entre pantallas diseñadas - Sin crashes en dispositivos de prueba |
| 4 | Autenticación | - Integración de login con endpoint /api/auth/login - Almacenamiento seguro de token JWT (AsyncStorage) - Redirección por rol (docente/familia) | - Módulo de autenticación funcional | - Login exitoso con credenciales de demo - Token persistente entre sesiones de app |
| 5 | Módulo Calificaciones | - Listado de cursos/estudiantes desde API - Formulario de ingreso de notas con validación - Envío POST a /api/calificaciones/guardar | - Registro de notas funcional (docente) | - Nota ingresada en app aparece en backend MySQL - Mensajes de error claros para datos inválidos |
| 6 | Consulta Familiar + Integración | - Dashboard familiar con consulta de notas - Manejo de estados de carga y error - Pruebas de integración end-to-end | - Flujo completo: docente registra → familia consulta | - Datos sincronizados entre app móvil y web - Experiencia consistente entre roles |
| 7 | Pruebas y Documentación | - Testing en 2 dispositivos físicos (Android/iOS) - Corrección de bugs críticos - Redacción de manual de usuario breve (1 página) | - APK/IPA compilado + documentación | - App instalable sin errores - Documentación clara para usuario final |
| 8 | Entrega y Demostración | - Presentación funcional en clase - Demo en vivo: registro y consulta de nota - Reflexión técnica escrita (lecciones aprendidas) | - Entregable Final: App funcional + código + presentación | - Demostración exitosa de caso de uso completo - Código bien estructurado y comentado |

- Recursos Técnicos y Consideraciones Operativas

Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación Académica |
| --- | --- | --- |
| Frontend Móvil | React Native + Expo SDK 50+ | Permite desarrollo rápido sin configuración nativa; ideal para cursos introductorios (Meta Platforms, 2026) |
| Navegación | React Navigation v6 | Documentación extensa y comunidad activa; reduce curva de aprendizaje |
| Estado Local | Context API + useState | Suficiente para alcance del proyecto; evita complejidad de librerías externas |
| HTTP Client | Axios | Sintaxis clara para consumo de API REST; manejo sencillo de headers JWT |
| Backend | Flask (existente) | Reutilización de API MonteVerde; enfoque en frontend móvil sin duplicar lógica |
| Base de Datos | MySQL (existente) | Esquema ya definido; no requiere migraciones ni diseño adicional |
| Testing | Consola de Expo + dispositivos físicos | Enfoque práctico: probar directamente en celular del estudiante |
| Distribución | Expo Go (desarrollo) / APK local (entrega) | Evita procesos complejos de publicación en stores durante el curso |

- Riesgos Anticipados y Criterios de Viabilidad

Matriz de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificultad con configuración inicial de React Native | Alta | Alto | - Seguir guía propuesta por el docente y compartida en repositorio de Github como material de clase. |
| Problemas de conexión con API Flask local | Media | Alto | - Probar endpoints con Postman primero - Usar IP de red local (no localhost) desde dispositivo móvil - Documentar solución en README |
| Alcance excesivo para 8 semanas | Alta | Medio | - Priorizar MVP: login + 1 módulo funcional (calificaciones) - Dejar mejoras (offline, notificaciones) como "trabajo futuro" |
| Errores no manejados en API existente | Baja | Medio | - Implementar try/catch en llamadas HTTP - Mostrar mensajes de error genéricos pero informativos |
| Dificultad para probar en dispositivo físico | Media | Bajo | - Usar Expo Go para pruebas rápidas - Solicitar préstamo de dispositivo si es necesario |
| Entrega tardía por imprevistos | Media | Alto | - Definir "mínimo viable" para cada entregable - Comunicar avances semanales al docente |

Criterios de Viabilidad Académica

Viabilidad Técnica

- Stack accesible: React Native + Expo tiene documentación clara y tutoriales para principiantes (Meta Platforms, 2026).

- Backend listo: La API MonteVerde ya está funcional; el esfuerzo se concentra en el frontend móvil.

- Herramientas gratuitas: Todas las tecnologías propuestas son open-source o tienen planes gratuitos para educación.

Viabilidad Operativa

- Curva de aprendizaje manejable: Estudiantes con conocimientos básicos de JavaScript pueden avanzar con recursos guiados.

- Soporte disponible: Comunidades activas de React Native y Flask ofrecen respuestas rápidas a dudas comunes.

- Evaluación formativa: Entregables parciales permiten corregir rumbo antes de la entrega final.

Viabilidad Temporal

- Cronograma realista: 8 semanas son suficientes para un MVP con 2-3 pantallas funcionales si se mantiene el alcance acotado.

- Hitos claros: Cada semana tiene un objetivo concreto, facilitando la autoevaluación del progreso.

Viabilidad de Recursos

- Dependencia de conexión: Requiere acceso a internet para probar con backend local; se recomienda tener plan B con datos de prueba hardcodeados.

- Dispositivos de prueba: Ideal contar con al menos un dispositivo Android o iOS físico; Expo Go reduce esta barrera.

Decisión de Viabilidad: El proyecto es viable para un curso de 8 semanas como el de computación movil, siempre que se mantenga el enfoque en MVP y se aprovechen las herramientas de desarrollo ágil como Expo.

Referencias

Calmops. (2026, febrero 21). JWT authentication best practices: Security, tokens, and implementation patterns. https://calmops.com/backend/jwt-authentication-best-practices/

Expo. (2026). Expo documentation. https://docs.expo.dev/

Meta Platforms. (2026, febrero 20). React Native documentation: Get started. https://reactnative.dev/docs/getting-started

Postman. (2026). Postman learning center: API testing. https://learning.postman.com/

Ries, E. (2024). The Lean Startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Currency. https://theleanstartup.com/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

World Wide Web Consortium. (2025, mayo 6). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/